Чек-лист выбора площадки

1. Локация

- помещение в шаговой доступности;

- находится в месте, привычном жителям;

- маршрут легко объяснить;

- понятный вход без путаницы с другими событиями.

2. Удобство и комфорт

- удобный вход, без высоких порогов;

- доступные санузлы, удобно расположены и в хорошем состоянии;

- есть гардероб или место для личных вещей;

- возможно присутствие маломобильных участников или есть альтернатива;

- комфортный температурный режим (не холодно и не душно).

3. Помещения

- один или два зала для работы команд (10–25 человек);

- зона ожидания / коридор для мини-форматов;

- штабная комната для организаторов;

- возможность разделить пространство на группы (мебель можно переставлять);

- помещение доступно в нужные дни и часы;

- нет параллельных мероприятий, создающих шум или ограничения;

- проверено расписание учреждения и календарь городских событий.

4. Технические условия

- достаточное освещение;

- розетки в удобных местах;

- Wi-Fi работает (или есть офлайн-план);

- можно поставить столы группами;

- можно разместить навигацию и рабочие материалы.

5. Режим и доступы

- режим работы подходит под программу;

- есть сотрудник, который открывает/закрывает помещение;

- время доступа согласовано заранее;

- зона хранения материалов согласована и доступна организаторам;

- известно, где можно ставить указатели, стойки, штендеры.

6. Ограничения и риски

- уровень шума (ремонт, репетиции, соседние мероприятия);

- запреты на фото/видео;

- правила размещения навигации, флипчартов и материалов;

- ограничения по перемещению мебели;

- ограничение по количеству людей в зале;

- возможность включить/отключить климат-систему по запросу;

- известны все ограничения безопасности (только стойки, без скотча на стены и т.п.).

7. Контактное лицо площадки

- имя и телефон контактного сотрудника известны;

- понятно, когда этот человек будет на месте;

- его зона ответственности проговорена: доступы, техника, решения спорных вопросов.

8. Резервный план

- есть возможность быстро использовать соседнее помещение при необходимости;

- известна ближайшая альтернативная площадка (по возможности).