## План
Задача | Статус | Направление | Ответственный | Этап | Срок выполнения | Ожидаемый результат | Готовые документы
Распределить зоны ответственности между членами команды | Не начато | Координация |  | 1: за 8-10 недель |  | Для всех ключевых задач назначены ответственные; распределение зафиксировано и доступно команде
Утвердить график рабочих встреч команды | Не начато | Координация |  | 1: за 8-10 недель |  | Утверждён регулярный график встреч, даты внесены в календари участников
Определить дату и формат саммита | Не начато | Координация |  | 1: за 8-10 недель |  | Дата (или диапазон дат) и формат саммита определены и зафиксированы | Описание формата саммита
Составить список партнёров и определить формат их участия | Не начато | Партнеры |  | 1: за 8-10 недель |  | Сформирован список партнёров, их возможные роли | Реестр партнеров
Составить список возможных площадок | Не начато | Площадка |  | 1: за 8-10 недель |  | Сформирован перечень площадок, потенциально подходящих под задачи саммита
Связаться с партнёрами и договориться об участии в саммите | Выполняется | Партнеры |  | 2: за 6-7 недель |  | Партнёрам направлены предложения, получены ответы, ключевые партнеры определены | Письмо партнёру
Составить список ведущих | Не начато | Ведущие |  | 2: за 6-7 недель |  | Список предполагаемых ведущих | Перечень ведущих по мероприятиям
Пригласить ведущих, согласовать тему и формат мероприятия | Заблокировано | Ведущие |  | 2: за 6-7 недель |  | Отправлены письмы, получен ответ, согласованы условия, внесены уточнения в программу | Приглашение ведущему
Сформировать программу саммита | Выполнено | Координация |  | 2: за 6-7 недель |  | Подготовлен проект программы саммита с перечнем мероприятий и таймингом | Проект программы саммита
Подготовить тексты анонсов и приглашений | Не начато | Участники |  | 2: за 6-7 недель |  | Подготовлены тексты анонсов и приглашений для всех целевых групп | Тексты анонсов и приглашений
Согласовать тексты | Не начато | Участники |  | 2: за 6-7 недель |  | Тексты согласованы, замечания учтены | Согласованные версии текстов
Провести осмотр площадок и уточнить условия использования | Не начато | Площадка |  | 2: за 6-7 недель |  | Площадки осмотрены, условия и ограничения зафиксированы и понятны команде | Чек-лист выбора площадки
Выбрать площадки | Не начато | Площадка |  | 2: за 6-7 недель |  | Помещение забронировано, решены вопросы оплаты, согласованы условия
Выбрать целевые группы и каналы привлечения | Не начато | Участники |  | 2: за 6-7 недель |  | Для каждого мероприятия определены целевые группы участников и каналы привлечения | Коммуникационный календарь
Согласовать и организовать покупку билетов и бронирование гостиницы для иногородних ведущих | Не начато | Ведущие |  | 3: за 4-5 недель |  | Согласованы даты и время приезда/выезда, контакты подтверждены. Билеты куплены и проживание забронировано для каждого иногороднего ведущего
Передать ведущим описание мероприятия и условий проведения | Не начато | Ведущие |  | 3: за 4-5 недель |  | Каждый ведущий получил описание цели, формата, тайминга, аудитории и условий проведения | Памятка ведущего
Открыть регистрацию участников | Не начато | Участники |  | 3: за 4-5 недель |  | Регистрация участников запущена | Форма регистрации / ссылка
Запустить рассылки, опубликовать анонсы | Не начато | Участники |  | 3: за 4-5 недель |  | Анонсы опубликованы и разосланы по выбранным каналам | Скриншоты публикаций / список рассылок
Подтвердить участие и согласовать технические условия | Не начато | Ведущие |  | 4: за 2-3 недель |  | У ведущих нет открытых вопросов по формату, таймингу, условиям и месту; подтверждение получено | Финальное письмо ведущему
Организовать питание | Не начато | Сопровождение |  | 4: за 2-3 недель |  | Питание заказано и подтверждено на все дни саммита | Подтверждение заказа питания
Назначить ответственных на дни проведения | Не начато | Сопровождение |  | 5: за 1-5 дней |  | Назначены ответственные за ключевые зоны в дни проведения
Распечатать формы для сбора данных | Не начато | Отчетность |  | 5: за 1-5 дней |  | Подготовлены формы регистрации, фиксации результатов и обратной связи | Форма регистрации, формы фиксации, анкета обратной связи
Подготовить оборудование и материалы | Не начато | Сопровождение |  | 5: за 1-5 дней |  | Оборудование и материалы собраны и готовы к использованию | Чек-лист оборудования и материалов Чек-лист подготовки помещения
Подготовить навигацию на площадках | Не начато | Сопровождение |  | 5: за 1-5 дней |  | Подготовлены и распечатаны элементы навигации | Макеты и файлы навигации
Проверить готовность площадок и условий перед началом | Не начато | Сопровождение |  | 5: за 1-5 дней |  | Площадки, оборудование и материалы проверены и готовы к работе | Чек-лист финальной готовности
Запросить подтверждение участия | Не начато | Участники |  | 5: за 1-5 дней |  | У зарегистрированных участников запрошено подтверждение | Письмо подтверждения участнику
Направить информацию | Не начато | Участники |  | 5: за 1-5 дней |  | Участники получили информацию о месте, времени и итоговую версию программы | Финальное письмо участнику
Обеспечить сопровождение ведущих в день проведения | Не начато | Ведущие |  | 6: День проведения |  | Ведущие встречены/сориентированы, знают контакт ответственного, не решают оргвопросы сами | Контактный лист
Встретить иногородних ведущих | Не начато | Ведущие |  | 6: День проведения |  | Ведущие встречены, заселились в гостиницу
Собрать данные по итогам проведения мероприятий | Не начато | Отчетность |  | 6: День проведения |  | По всем мероприятиям собраны регистрационные листы, материалы и фото | Регистрационные листы, материалы мероприятий
Собрать обратную связь участников | Не начато | Отчетность |  | 6: День проведения |  | Получена обратная связь от участников (анкеты заполнены) | Заполненные анкеты
Подготовить итоговый отчёт | Не начато | Отчетность |  | 6: День проведения |  | Подготовлен отчёт по итогам саммита | Отчёт по итогам саммита
Подготовить и разослать благодарности участникам и партнёрам | Не начато | Отчетность |  | 7: После саммита |  | Благодарственные письма направлены ключевым участникам и партнёрам | Благодарственные письма