## Настройки
КОММУНИКАЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ • ДЕЛАЙ-САММИТ
Настройки кампании. Меняйте значения в столбце B — даты и часть решений в календаре пересчитываются автоматически.
Параметр | Значение | Комментарий
Дата Делай-саммита | 2026-11-15 | Замените на фактическую дату мероприятия
Время начала | 10:00 | Для финальных напоминаний
Город / площадка | [город, площадка] | Название площадки
Адрес / вход | [адрес, ориентир] | Добавьте после окончательного подтверждения площадки
Ссылка на регистрацию | [ссылка] | Одна рабочая ссылка во всех приглашениях
Цель по регистрациям | 120 | Сколько регистраций нужно получить
Лимит участников | 150 | Максимальная вместимость / лимит регистрации
Факт регистраций | 0 | Обновляйте по данным формы регистрации
Факт подтверждений | 0 | Если подтверждение явки используется
Факт явки | 0 | Заполните после события для оценки кампании
Ответственный за коммуникации | [ФИО] | Один владелец календаря и финальной версии сообщений
Рабочий канал команды | [чат / мессенджер] | Источник правды по изменениям
Порог точечного добора | 70% | Если к контрольной точке меньше этого % от цели — включаем точечный добор
Порог остановки широкой кампании | 85% | При достижении этого % от лимита широкую рекламу лучше остановить
Учреждения входят в целевые группы? | Да | Если нет — соответствующий шаг можно пропустить
Нужно подтверждение явки? | Да | Полезно при лимите мест, питании или сложной логистике
Нужен личный контроль ключевых участников? | Да | Для ведущих, партнёров, представителей учреждений
Сложный вход / есть изменения в день события? | Нет | Если да — оправдано сообщение утром события

## Коммуникационный календарь
КОММУНИКАЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ • ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДЕЛАЙ-САММИТА
ЛОГИКА | Обязательные — по плану |  |  | Условные — только по данным |  |  | После регистрации — без повторных приглашений
ЦЕЛЬ РЕГИСТРАЦИЙ |  | ФАКТ РЕГИСТРАЦИЙ |  | % ЦЕЛИ |  | ЛИМИТ |  | % ЛИМИТА |  | ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ КАМПАНИИ
120 |  | 0 |  | 0% |  | 150 |  | 0% |  | ПЛАНОВАЯ КАМПАНИЯ
Тип шага | Этап | Срок | Дата | Кому | Статусы аудитории / исключения | Задача | Сообщение / контент | Канал | CTA | Условие запуска | Решение сейчас | Ответственный | Статус | План охвата | Факт охвата | Переходы | Регистрации | Подтверждения | Примечание
Обязательный | Старт кампании | T–6 недель | 2026-10-04 | Все целевые группы | Отправлять: потенциальные. Исключить: зарегистрированные, отказавшиеся, «не получать сообщения». | Объяснить, что такое Делай-саммит и открыть регистрацию | Первый анонс: тема, для кого саммит, что будет происходить, чем участие полезно. Без перегруза деталями. | Сайт / соцсети / рассылка | Зарегистрироваться | Всегда | ВЫПОЛНИТЬ | [ФИО] | Не начато | 500 |  |  |  |  | Открыть регистрацию одновременно с первым анонсом.
Обязательный | Партнёрская волна | T–5 недель | 2026-10-11 | Аудитории партнёров | Потенциальные / приглашённые. Не отправлять тем, кто уже зарегистрирован. | Расширить охват за пределы собственных каналов | Готовый пакет партнёру: короткий и длинный текст, визуал, одна ссылка на регистрацию. | Партнёрские рассылки / соцсети | Зарегистрироваться / переслать коллегам | Всегда | ВЫПОЛНИТЬ | [ФИО] | Не начато | 400 |  |  |  |  | Партнёру не нужно переписывать анонс самостоятельно.
Обязательный | Персональные приглашения | T–5 недель | 2026-10-11 | Ключевые НКО / эксперты / сообщества | Потенциальные. После регистрации исключить из дальнейшего приглашения. | Обеспечить представительность ключевых групп | Почему зовём именно их + релевантная тема / формат + чем участие может быть полезно. | E-mail / мессенджер / звонок | Ответить / зарегистрироваться | Всегда | ВЫПОЛНИТЬ | [ФИО] | Не начато | 60 |  |  |  |  | Качество списка важнее масштаба. Персонализировать 1–2 фразы.
Условный | Работа с учреждениями | T–4,5 недели | 2026-10-14 | Учреждения / муниципальные структуры | Потенциальные представители учреждений. Исключить уже подтвердивших участие. | Запустить более медленный цикл согласования | Короткое официальное приглашение: цель, роль представителя, формат участия и срок ответа. | Официальное письмо + звонок | Определить представителя / дать ответ | Только если учреждения входят в целевые группы. | ВЫПОЛНИТЬ | [ФИО] | Не начато | 30 |  |  |  |  | Через 2–3 рабочих дня проверить получение через приёмную / секретаря.
Обязательный | Показать ценность программы | T–3 недели | 2026-10-25 | Потенциальные + приглашённые | Не отправлять зарегистрированным как призыв к регистрации; им можно показать программу без CTA «зарегистрируйтесь». | Снизить сомнения и показать практический формат | Объединённое касание: 2–3 живых формата + пример «что вы будете делать» + возможный результат участия. | Соцсети / e-mail / мессенджеры | Посмотреть программу / зарегистрироваться | Всегда | ВЫПОЛНИТЬ | [ФИО] | Не начато | 450 |  |  |  |  | Объединяет прежние отдельные касания «ценность программы» и «истории / примеры».
Обязательный | Контроль регистрации | T–2,5 недели | 2026-10-28 | Команда организаторов | Внутренняя коммуникация. | Понять, кого и сколько не хватает | Сверить факт регистраций с целью и составом аудитории: НКО / жители / бизнес / учреждения / другие группы. | Внутренний созвон + таблица | Принять решение о доборе | Всегда | ВЫПОЛНИТЬ | [ФИО] | Не начато | 0 |  |  |  |  | Проверять не только число, но и структуру аудитории.
Условный | Точечный добор | T–2 недели | 2026-11-01 | Недопредставленные группы | Только потенциальные / приглашённые из дефицитного сегмента. Исключить зарегистрированных и отказавшихся. | Добрать нужную аудиторию без новой массовой волны | Персональные приглашения и звонки конкретным организациям / людям с ценностью именно для их задач. | E-mail / звонок / мессенджер | Подтвердить участие | Запускать, если к контрольной точке регистраций меньше установленного % цели или есть перекос по сегментам. | ПОЗЖЕ: ПОСЛЕ КОНТРОЛЯ | [ФИО] | Не начато | 50 |  |  |  |  | Лучше 30 точных контактов, чем ещё одна широкая рассылка.
Условный | Последняя широкая волна | T–7 дней | 2026-11-08 | Потенциальные участники | Только незарегистрированные. Исключить отказавшихся, лист ожидания и «не получать сообщения». | Закрыть существенный остаток мест, если он есть | «Через неделю»: конкретные форматы, кому особенно полезно, сколько мест осталось — только если это правда. | Соцсети / партнёры / рассылка | Зарегистрироваться | Не запускать, если достигнут порог заполнения лимита или цель уже закрыта. | ПОЗЖЕ: ПО СИТУАЦИИ | [ФИО] | Не начато | 350 |  |  |  |  | При заполнении лимита переключить коммуникацию на лист ожидания.
Обязательный | Организационная информация | T–5 дней | 2026-11-10 | Зарегистрированные | Только зарегистрированные / подтверждённые. Не отправлять потенциальным. | Снизить неопределённость и предотвратить потери по дороге | Адрес, вход, схема, регистрация на площадке, время старта, контакт, правила площадки, что взять с собой. | E-mail + мессенджер | Сохранить письмо / проверить маршрут | Всегда | ВЫПОЛНИТЬ | [ФИО] | Не начато | 120 |  |  |  |  | Логистика — отдельным коротким сообщением, а не внутри длинного анонса.
Условный | Подтверждение явки | T–3 дня | 2026-11-12 | Зарегистрированные | Только зарегистрированные, которые ещё не подтвердили. Не писать подтвердившим и отказавшимся. | Понять реальную явку и освободить ненужные места | Коротко: «Планируете быть?» + простое подтверждение / отказ. | E-mail / мессенджер | Подтвердить / отменить | Использовать при ограниченной вместимости, заказе питания или сложной логистике. | ВЫПОЛНИТЬ | [ФИО] | Не начато | 120 |  |  |  |  | Если свободных мест много и питание не зависит от явки — этот шаг можно пропустить.
Условный | Личный контроль ключевых участников | T–2 дня | 2026-11-13 | Ведущие / партнёры / ключевые представители | Только критически важные участники. Не масштабировать на всю базу. | Не потерять людей, от которых зависит программа / представительность | Личное сообщение или звонок: время, место, роль, контакт на площадке. | Мессенджер / звонок | Подтвердить | Только для заранее определённого списка ключевых людей. | ВЫПОЛНИТЬ | [ФИО] | Не начато | 25 |  |  |  |  | Список ключевых участников лучше определить на контрольной точке T–2,5 недели.
Обязательный | Финальное напоминание | T–1 день | 2026-11-14 | Зарегистрированные / подтверждённые | Зарегистрированные, которые не отказались. При листе ожидания — отдельная коммуникация. | Довести участника до площадки | Очень коротко: завтра, время, адрес, вход, маршрут / программа, контакт организатора. | Мессенджер / e-mail | Прийти вовремя | Всегда | ВЫПОЛНИТЬ | [ФИО] | Не начато | 120 |  |  |  |  | Не добавлять новые большие смысловые блоки.
Условный | Сообщение утром события | T0 | 2026-11-15 | Подтверждённые участники | Только если сложный вход, перенос, изменение времени / зала или другая реально полезная информация. | Снизить опоздания и ошибки маршрута | Одно экранное сообщение: сегодня, старт, вход / изменение, телефон. | Мессенджер | Доехать / найти вход | Не отправлять по умолчанию; только если есть практическая причина. | НЕ НУЖНО | [ФИО] | Не начато | 100 |  |  |  |  | Обычное повторение вчерашнего письма — лишнее касание.
Обязательный | Спасибо и обратная связь | T+1 день | 2026-11-16 | Пришедшие участники | Только фактические участники. Не писать «спасибо за участие» тем, кто не пришёл. | Закрыть цикл и собрать обратную связь | Спасибо + 2–3 результата дня + короткая форма обратной связи + срок, когда будут материалы. | E-mail / мессенджер | Дать обратную связь | Всегда | ВЫПОЛНИТЬ | [ФИО] | Не начато | 100 |  |  |  |  | Для не пришедших при необходимости — отдельное нейтральное письмо с материалами позже.
Обязательный | Итоговые материалы | T+3–7 дней | 2026-11-20 | Участники + партнёры | Пришедшие; партнёры. Не получать сообщения — исключить. | Вернуть результаты и поддержать продолжение | Фото, итоги, материалы сессий, следующие шаги и контакты. | E-mail / сайт / соцсети | Использовать материалы / продолжить контакт | Всегда | ВЫПОЛНИТЬ | [ФИО] | Не начато | 150 |  |  |  |  | Лучше один качественный итоговый пакет, чем несколько разрозненных сообщений.

## Аудитории и каналы
АУДИТОРИИ И КАНАЛЫ • ДЕЛАЙ-САММИТ
Используйте лист для сегментации: каждой группе — своя ценность, свой канал и свои исключения. Зарегистрированных больше не зовём «зарегистрироваться».
Сегмент | Что им важно | Типичный барьер | Основной канал | Доп. канал | Лучший CTA | Как персонализировать | Кому НЕ отправлять
НКО и инициативные группы | Практические форматы, контакты, обмен опытом, партнёрства | «Ещё одно мероприятие без пользы» | Персональный e-mail / мессенджер | Партнёрские НКО-рассылки | Выбрать полезный блок и зарегистрироваться | Показать 1–2 сессии под их текущие задачи; назвать, с кем можно познакомиться | Уже зарегистрированным — не повторять приглашение; отказавшимся и «не получать сообщения» — исключить
Учреждения / муниципальные структуры | Понимание запросов территории, контакты с НКО, рабочие решения | Нужно внутреннее согласование; медленная коммуникация | Официальное письмо | Звонок через приёмную / секретаря | Определить представителя до даты | Коротко: цель, роль представителя, формат и срок ответа | Не дублировать приглашение после подтверждения представителя
Бизнес / профессиональные сообщества | Партнёрства, социальная повестка, компетенции, локальные связи | Неочевидно, зачем тратить время | Персональное приглашение / ассоциации | Деловые чаты / e-mail | Зарегистрироваться / направить коллегу | Связать программу с конкретной темой: партнёрство, волонтёрство, городские задачи | Исключить зарегистрированных, отказавшихся и «не получать сообщения»
Жители / активисты | Понятная польза для жизни в городе, возможность быть услышанными | Не понимают формат; боятся «конференции для специалистов» | Соцсети / локальные сообщества | Партнёрские каналы | Посмотреть, что можно делать на саммите, и зарегистрироваться | Объяснить простыми словами, что будет происходить шаг за шагом | После регистрации переводить в цепочку организационной информации
Волонтёры / молодёжные сообщества | Активное участие, знакомства, полезный опыт | Сомнение, что будет интересно / можно реально включиться | Мессенджеры / сообщества | Соцсети | Выбрать активность / роль и зарегистрироваться | Показывать живые форматы, действия и конкретные роли | Не отправлять набор участника тем, кто уже вошёл в волонтёрскую команду
Эксперты / лидеры сообществ | Содержательный разговор, влияние на решения, профессиональные контакты | Высокая загрузка, много приглашений | Персональное обращение | Звонок / рекомендация общего контакта | Подтвердить участие | Объяснить, почему важен именно их опыт и в какой сессии он нужен | После подтверждения — только организационные сообщения / личный контроль при необходимости
Партнёры как канал распространения | Готовый пакет, минимум дополнительной работы | Нет времени переписывать анонс под себя | Готовый пакет материалов | Личный контакт координатора | Опубликовать / переслать до даты | Дать короткий и длинный текст, визуал и одну рабочую ссылку | Не просить повторную публикацию без новой причины / заметного обновления

## Шаблоны сообщений
ШАБЛОНЫ СООБЩЕНИЙ • ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Короткие заготовки под новую логику календаря. Перед отправкой замените поля в [квадратных скобках] и исключите тех, кому сообщение уже не актуально.
Этап | Для кого | Тема / начало | Текст | CTA | Не отправлять / условие
Первый анонс | Потенциальные участники | Делай-саммит [город]: регистрация открыта | Приглашаем на Делай-саммит [дата]. Это день практической работы: [2–3 примера форматов / задач]. Саммит будет полезен [кому]. Вы сможете [2–3 конкретные пользы]. | Зарегистрироваться: [ссылка] | Не отправлять уже зарегистрированным, отказавшимся и тем, кто попросил не присылать сообщения.
Пакет партнёру | Партнёры-распространители | Материалы для приглашения на Делай-саммит | Будем благодарны, если вы поделитесь приглашением с [аудитория]. Ниже — готовый короткий текст, визуал и ссылка на регистрацию. Можно публиковать без дополнительной редакции. | Опубликовать / переслать до [дата] | Не просить повторную публикацию без новой информационной причины.
Персональное приглашение | Ключевая НКО / эксперт | [Имя], хотим пригласить вас на Делай-саммит | Мы готовим Делай-саммит [дата]. В программе есть [сессия / тема], где особенно важен опыт [организация / человек] в [тема]. Думаем, вам также могут быть полезны [формат / контакт / результат]. | Если откликается — зарегистрируйтесь: [ссылка] | После регистрации больше не отправлять приглашения.
Для учреждения | Учреждение / муниципальная структура | Приглашение к участию в Делай-саммите [дата] | Делай-саммит объединит [кто] для работы над [темы]. Приглашаем представителя [организация] принять участие в [релевантные блоки]. Просим по возможности определить участника до [дата]. | Подтвердить представителя: [контакт / ссылка] | Использовать только если учреждения входят в целевые группы.
Ценность программы | Потенциальные / приглашённые | Что будет происходить на Делай-саммите | На саммите участники не только слушают. Например, в [формат] вы сможете [действие / результат], а в [формат] — [действие / результат]. Если вам важна тема [тема], приходите работать вместе. | Посмотреть программу / зарегистрироваться | Зарегистрированным можно отправить без CTA «зарегистрироваться» или не отправлять вовсе.
Точечный добор | Недопредставленный сегмент | [Имя / организация], приглашаем именно вас | Сейчас в составе участников нам особенно важно усилить присутствие [сегмент]. На саммите для вас релевантны [1–2 блока]. Будем рады, если вы сможете присоединиться или направить коллегу. | Подтвердить участие / зарегистрироваться | Только при дефиците сегмента или недостатке регистраций; не массовая рассылка.
Организационное письмо | Зарегистрированные | Как попасть на Делай-саммит: адрес, вход, время | Ждём вас [дата]. Регистрация с [время], начало — [время]. Адрес: [адрес]. Вход: [ориентир]. Маршрут: [ссылка]. Контакт в день события: [телефон]. | Сохранить маршрут и прийти к [время] | Только зарегистрированным / подтверждённым.
Подтверждение явки | Зарегистрированные без подтверждения | Подтвердите, пожалуйста, участие | До Делай-саммита осталось несколько дней. Планируете быть? Если планы изменились, пожалуйста, сообщите — это поможет корректно рассчитать места и передать их другим участникам. | Подтвердить / отменить | Только если подтверждение действительно нужно; не отправлять уже подтвердившим.
Финальное напоминание | Зарегистрированные / подтверждённые | Делай-саммит уже завтра | Завтра встречаемся на Делай-саммите. Старт — [время], адрес — [адрес], вход — [ориентир]. Программа: [ссылка]. Если потеряетесь или задержитесь: [телефон]. | До встречи! | Не добавлять новые смысловые блоки. Исключить отказавшихся.
Утро события | Подтверждённые | Сегодня — Делай-саммит | Сегодня встречаемся в [площадка]. Начинаем в [время]. Вход: [ориентир / изменение]. Контакт: [телефон]. | Доехать / найти вход | Только при сложном входе, изменениях или иной практической необходимости.
Спасибо и обратная связь | Пришедшие | Спасибо за участие в Делай-саммите | Спасибо, что были с нами. Сегодня мы [2–3 коротких результата]. Будем благодарны за обратную связь: [ссылка]. Итоговые материалы направим до [дата]. | Дать обратную связь | Не отправлять как «спасибо за участие» тем, кто не пришёл.
Итоговые материалы | Участники + партнёры | Материалы и итоги Делай-саммита | Собрали материалы Делай-саммита: [ссылка]. Внутри — [что есть]. Следующие шаги: [если есть]. Спасибо за участие и партнёрство. | Открыть материалы / продолжить контакт | Исключить тех, кто попросил не получать сообщения.

## Статусы и правила
СТАТУСЫ АУДИТОРИИ И ПРАВИЛА РАССЫЛКИ
Главное правило: после изменения статуса человека меняется и цепочка сообщений. Это защищает аудиторию от лишних приглашений и повторов.
Статус | Что означает | Можно приглашать? | Оргинформация | Финальное напоминание | После события | Исключения / правило
Потенциальный | Есть в целевой базе, приглашение ещё не отправлено | Да | Нет | Нет | Нет | Можно получать широкие и сегментные приглашения.
Приглашён | Приглашение отправлено, регистрации пока нет | Да, но только осмысленный follow-up | Нет | Нет | Нет | Не дублировать одинаковое приглашение; следующий контакт должен иметь новую причину.
Зарегистрирован | Заполнил регистрацию | Нет | Да | Да | Да, если пришёл | Исключить из всех дальнейших CTA «зарегистрироваться».
Подтвердил | Подтвердил, что планирует прийти | Нет | Да | Да | Да, если пришёл | Не отправлять повторный запрос подтверждения.
Отказался | Сообщил, что не придёт | Нет | Нет | Нет | При необходимости — материалы без давления | Исключить из напоминаний и добора.
Лист ожидания | Место пока не подтверждено | Нет обычного приглашения | Отдельная информация | Только после подтверждения места | Да | Не создавать ожидание, что место уже есть.
Пришёл | Фактически участвовал | Нет | — | — | Да | Получает благодарность, обратную связь и итоговые материалы.
Не пришёл | Был зарегистрирован, но не пришёл | Нет | — | — | Материалы — при необходимости | Не писать «спасибо за участие»; можно нейтрально отправить материалы.
Не получать сообщения | Отписался / попросил не писать | Нет | Нет | Нет | Нет | Исключить из всех необязательных коммуникаций.