ДОРОЖНАЯ КАРТА СООБЩЕСТВА

Простой план совместных действий после сессии Делай-саммита

|  | Как пользоваться Выберите не больше 2–3 приоритетов и 3–5 ближайших шагов. Для каждого шага нужен один ведущий, срок и видимый результат. Это не полный проектный план, а переход от разговора к действию. |
| --- | --- |

СМЫСЛ

1. От чего идём и куда хотим прийти

| Тема / сообщество | [о чём / для кого эта карта] | Горизонт | [например: 3 месяца] |
| --- | --- | --- | --- |
| Сейчас | [1–2 факта о текущей ситуации] | Хотим получить | [какое изменение должно быть заметно] |

Наши 2–3 приоритета на этот период

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |

ДЕЙСТВИЯ

2. Ближайшие шаги

| Шаг | Что конкретно делаем | Когда | Кто ведёт | Кто подключается | Результат / как поймём, что сделано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

ФИКСАЦИЯ

3. Чтобы карта не осталась на бумаге

| Первый шаг в ближайшие 7 дней [самое простое действие, которое запускает движение] | Следующая контрольная точка [дата + где / как сверяемся] | Какая поддержка нужна [люди, партнёры, помещение, экспертиза, информация] | Что может помешать [1–2 риска и что делаем, если они возникнут] |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственный за обновление: [ФИО / контакт]      Актуальная версия: [ссылка / папка]

ПОДСКАЗКА ВЕДУЩЕМУ

Как собрать дорожную карту с группой

|  | Главный принцип Не планируйте всё. Хорошая дорожная карта сообщества показывает ближайшее движение и оставляет возможность пересмотреть план после первых шагов. |
| --- | --- |

Рекомендуемая последовательность — 30–45 минут

1. Исходная точка — 5 минут

Что сейчас происходит и что именно мы хотим изменить? Не собирайте длинный перечень проблем.

2. Не больше 2–3 приоритетов — 5–10 минут

Если идей много, выберите то, что одновременно важно и выполнимо в ближайший период.

3. Разложить в 3–5 шагов — 10–15 минут

Шаг — это действие: «встретиться», «проверить», «собрать», «запустить», «договориться», а не абстрактное «развивать».

4. Назначить ведущего каждого шага — 5 минут

Не «все вместе», а один человек или организация, которые запускают действие. Остальные подключаются.

5. Зафиксировать первый шаг и дату сверки — 5 минут

До окончания сессии должно быть понятно, что случится в ближайшие 7 дней и когда группа проверит продвижение.

Что особенно важно при работе с сообществами

Проверять, отражает ли план интересы самих участников и жителей, а не только организаций и экспертов.

Разделять то, что сообщество может сделать само, и то, где нужен партнёр, учреждение, муниципалитет или другой ресурс.

Не превращать участие в обязанность: человек берёт на себя действие только после явного подтверждения.

Фиксировать уже существующие ресурсы и инициативы сообщества — не начинать с предположения, что «ничего нет».

Разрешать пересматривать карту после первых действий: она обновляется по факту, а не «защищается» как неизменный план.

Быстрая проверка перед завершением

☐ Есть одно понятное желаемое изменение.

☐ Выбрано не больше 2–3 приоритетов.

☐ В карте есть конкретные действия, а не только намерения.

☐ У каждого ближайшего шага есть один ведущий.

☐ Указан хотя бы ориентировочный срок и видимый результат.

☐ Зафиксирован первый шаг в ближайшие 7 дней.

☐ Назначена дата / способ следующей сверки.

|  | Подход Делай-саммита Дорожная карта нужна там, где переводит обсуждение в совместные действия: зачем мы вместе, кто действительно нужен, что делаем дальше и когда снова сверяемся. |
| --- | --- |