ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРА

Поминутка дня / Run of Show для проведения Делай-саммита

|  | Назначение документа Это единая рабочая поминутка для координатора дня и всей команды. Она помогает синхронизировать площадку, регистрацию, ведущих, технику, питание, переходы между блоками и сбор результатов. Заполните её накануне, распечатайте 1–2 экземпляра для штаба и держите одну актуальную цифровую версию как «источник правды». |
| --- | --- |

ЗАПОЛНИТЬ НАКАНУНЕ

Карточка дня

| Делай-саммит | [название / тема] |
| --- | --- |
| Дата и время работы | [дата] • площадка открыта для команды с [время] • участники с [время] |
| Площадка | [название, адрес, вход / этаж / ориентир] |
| Координатор дня | [ФИО, телефон] |
| Контакт площадки | [ФИО, телефон] |
| Технический координатор | [ФИО, телефон] |
| Регистрация / поток | [ФИО, телефон] |
| Ведущие / программа | [ФИО, телефон] |
| Питание / хозяйственная часть | [ФИО, телефон] |
| Основной рабочий канал | [чат / рация / другой канал] |

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СОБЫТИЙ

5 правил работы по поминутке

У каждого действия есть один ответственный. «Команда» — не ответственный.

У каждого программного блока есть точное время старта и окончания, а также сигнал ведущему «10 / 5 / 1 минута».

Между крупными блоками предусмотрите переходы и буфер: участникам нужно выйти, найти следующий зал, вода / туалет / техника — переключиться.

Изменения программы фиксирует один человек. Команда работает только по последней подтверждённой версии.

Открытие и финал защищены от «съедания» времени: при задержках сокращаются вступления, лишние круги и детали, но не итоговая фиксация.

ПРИМЕР — АДАПТИРУЙТЕ ПОД СВОЮ ПРОГРАММУ

Типовая поминутка дня

Ниже — пример логики дня. Время условное: подставьте фактические слоты программы Делай-саммита.

| Время | Что происходит | Ответственный | Что должно быть готово / команда | Контроль / план Б |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:45 | Доступ команды на площадку | Координатор дня + площадка | Открыты помещения, есть ключи / пропуска, включён свет | Если доступа нет → сразу звонок ответственному площадки |
| 08:00 | Короткий брифинг команды — 10 мин | Координатор дня | Роли дня, изменения, контакты, точки эскалации | Не обсуждать детали программы дольше 10 мин |
| 08:10 | Расстановка зон и навигации | Кураторы зон | Мебель, таблички, указатели, зоны регистрации / питания | Фото готовности каждой зоны в общий чат |
| 08:20 | Разкладка материалов | Хозяйственный координатор | Бейджи, программы, маркеры, бумага, раздаточные материалы | Резервный комплект в штабе |
| 08:30 | Технический чек | Технический координатор | Проектор / экран / звук / микрофоны / презентации / интернет | На ключевые блоки — офлайн-копии материалов |
| 08:45 | Тест регистрации | Регистрация | Списки, бейджи, ручки, QR / формы, разделение «быстрая регистрация / вопросы» | Если очередь → открыть дополнительную точку |
| 08:55 | Готовность ведущих | Куратор ведущих | Ведущий знает зал, тайминг, цель блока, сигнал времени | Если ведущий не на связи → резервный контакт / сценарий |
| 09:00 | Открытие дверей / встреча участников | Регистрация + волонтёры | Встречающий на входе, навигация, музыка / фон при необходимости | Проверять очередь и поток каждые 5–10 мин |
| 09:20 | Сбор участников к открытию | Волонтёры / кураторы | Направить людей в основной зал | Если зал заполнен → открыть резерв / перенаправить поток |
| 09:25 | Сигнал «5 минут до старта» | Координатор дня | Ведущий, техника, фотограф готовы | Без новых организационных объявлений |
| 09:30–09:45 | Открытие Делай-саммита | Ведущий + координатор | Короткое приветствие, логика дня, навигация, правила участия | Если старт задержан — сократить приветствие, не финал |
| 09:45–10:45 | Программный блок 1 | [ведущий / зал] | Материалы на месте, таймер запущен | 10:35 — сигнал 10 мин; 10:40 — 5 мин; 10:44 — 1 мин |
| 10:45–11:00 | Переход / кофе / подготовка следующего блока | Кураторы зон | Залы освобождаются, техника переключена | Если предыдущий блок задержан — не сокращать переход ниже разумного минимума |
| 11:00–12:15 | Программный блок 2 | [ведущий / зал] | Ведущий на месте, инструкция участникам понятна в 3 шага | При низкой явке — объединить группы / начать с общего круга |
| 12:15–13:00 | Обед / перерыв | Питание + координатор потока | Понятно, где еда и когда следующий старт | Следить за очередями; при необходимости развести поток |
| 12:50 | Сигнал команде: 10 минут до возобновления | Координатор дня | Ведущие и техника возвращаются в зоны | Проверить участников вне залов |
| 13:00–14:15 | Программный блок 3 | [ведущий / зал] | Материалы и фиксация результатов | Назначен человек, который собирает итоговые листы / фото |
| 14:15–14:30 | Переход / короткая пауза | Кураторы зон | Вода, вентиляция, уборка рабочих поверхностей | Техкоординатор проверяет следующий блок |
| 14:30–15:45 | Программный блок 4 | [ведущий / зал] | Все знают ожидаемый результат блока | За 10 мин до конца — переход к итогам |
| 15:45–16:05 | Кофе-брейк / нетворкинг | Питание + волонтёры | Вода, расходники, урны, навигация | Контроль очередей и чистоты зоны |
| 16:05–17:15 | Финальный программный блок / сбор результатов | [ведущий] | Фокус на выводах и дальнейших шагах | Не отдавать последние минуты новым темам |
| 17:15–17:30 | Сбор участников в общий зал | Координатор + волонтёры | Все зоны знают, что начинается финал | При рассредоточении — персональные объявления по зонам |
| 17:30–17:50 | Финал Делай-саммита | Ведущий + команда | 3 пункта: что сделали → что дальше → где материалы; благодарность партнёрам | Финал не отменять даже при сдвиге тайминга |
| 17:50–18:10 | Фото / свободное общение / выход участников | Коммуникации + волонтёры | Понятный выход, сбор забытых вещей | Регистрация фиксирует итоговую посещаемость |
| 18:10–18:40 | Сбор материалов и демонтаж | Кураторы зон | Собраны результаты групп, техника, остатки материалов | Каждая зона закрывается только после отметки координатору |
| 18:40–18:55 | 15-минутный дебриф команды | Координатор дня | 3 вопроса: что сработало / что сломалось / что важно не потерять | Не превращать в длинное совещание |
| 18:55 | Закрытие площадки | Координатор + площадка | Возврат ключей, проверка помещений, финальные фото | Зафиксировать нерешённые вопросы на следующий день |

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОД КОНКРЕТНЫЙ САММИТ

Поминутка дня — рабочий шаблон

Совет: начинайте с доступа команды на площадку и заканчивайте закрытием площадки, а не финалом программы.

| Время | Событие / действие | Место / зона | Ответственный | Что должно быть готово | Сигнал / план Б | ✓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  |  |  | ☐ |

Минимально обязательные строки: доступ команды • брифинг • техчек • открытие регистрации • старт • каждый программный блок • переходы • питание • финал • сбор результатов • демонтаж • закрытие площадки.

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ, ХЕДЛАЙНЕРА, БОЛЬШОГО ЗАЛА ИЛИ ФИНАЛА

Карточка критического перехода

Для каждого ключевого блока заполните короткую поминутку вокруг точки старта. Это снижает число сбоев именно в переходах.

| Ключевой блок |  | [название] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зал / зона |  | [место] |  |  |
| Старт / финиш |  | [HH:MM] — [HH:MM] |  |  |
| Ведущий / спикер |  | [ФИО, телефон] |  |  |
| Куратор блока |  | [ФИО, телефон] |  |  |
| Отметка | Что проверяем / делаем |  | Ответственный | Факт / комментарий |  |
| T–20 | Ведущий / спикер на площадке; презентация и материалы загружены; зал доступен. |  | [ ] |  |  |
| T–15 | Технический чек: звук, микрофон, проектор, видео, интернет / офлайн-копия. |  | [ ] |  |  |
| T–10 | Волонтёры знают, куда направлять участников; предыдущий поток начинает переход. |  | [ ] |  |  |
| T–5 | Сигнал ведущему и команде: 5 минут. Участники собираются, лишние объявления прекращены. |  | [ ] |  |  |
| T–2 | Двери / посадка / микрофон / таймер / фотограф готовы. |  | [ ] |  |  |
| T0 | Старт. Координатор фиксирует фактическое время начала. |  | [ ] |  |  |
| T+5 | Проверка: звук слышно, инструкция понятна, группа реально начала работу. |  | [ ] |  |  |
| Финиш –10 | Ведущему сигнал: переходить к выводам / финальной фиксации. |  | [ ] |  |  |
| Финиш –5 | Сигнал 5 минут. Собираются результаты, даются следующие шаги. |  | [ ] |  |  |
| Финиш –1 | Последний сигнал. Закрыть блок вовремя. |  | [ ] |  |  |
| Финиш | Освободить зал / передать материалы / переключить технику / направить поток дальше. |  | [ ] |  |  |

КОРОТКАЯ ПАМЯТКА КООРДИНАТОРУ

Координация команды в день саммита

|  | Один канал — одна версия Все изменения, влияющие на участников, ведущих, площадку или время, сначала подтверждаются координатором дня и только после этого попадают в общий рабочий канал. Не допускайте параллельных «версий правды» в личных чатах. |
| --- | --- |

Формат сообщения в рабочем канале

[ЗОНА] → [ЧТО СЛУЧИЛОСЬ] → [ЧТО НУЖНО] → [К КАКОМУ ВРЕМЕНИ]

«Зал 2 → не работает HDMI → нужен переходник → до 10:55»

«Регистрация → очередь 20 человек → нужен второй волонтёр → сейчас»

«Кофе → заканчивается вода → нужен резерв → до 15:40»

Если что-то идёт не по плану

| Ситуация | Решение координатора |
| --- | --- |
| Старт задерживается | Сразу определить новый фактический старт. Сократить приветствие / второстепенные элементы; сообщить команде новый ритм. Финальные итоги не убирать. |
| Очередь на регистрации | Разделить поток: быстрая регистрация и отдельная точка для вопросов. Не удерживать всех участников у стойки. |
| Участники не понимают задание | Переформулировать инструкцию в 3 шага, привести один пример, назвать время работы и поставить таймер. |
| Ведущий выбивается из тайминга | Давать заранее согласованные сигналы 10 / 5 / 1 минута. Координатор по времени имеет право остановить блок в обозначенный срок. |
| Технический сбой | Не ждать бесконечно: определить короткое окно на восстановление и перейти на офлайн-вариант / резервную технику. |
| Мало участников в группе | Объединить группы, начать с общего круга или адаптировать механику без ожидания «идеального числа». |
| Слишком много участников | Не перегружать зал: ограничить вход, открыть дополнительную зону или перенаправить поток. |
| Не собраны результаты | До закрытия блока назначенный фиксатор сдаёт листы / фото / файлы куратору. Не оставлять сбор «на потом». |

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ И ПОСЛЕ ФИНАЛА

Чек-лист координатора дня

До прихода участников

☐ Площадка открыта, ключи / пропуска получены, контакт ответственного на месте.

☐ Все зоны реально готовы: мебель, свет, вентиляция, навигация.

☐ Техника проверена на фактических файлах / презентациях, а не «в целом работает».

☐ Есть резерв: удлинители, батарейки / зарядки, канцелярия, вода, печатные материалы.

☐ Регистрация протестирована; понятно, как действовать при очереди и незарегистрированном участнике.

☐ Все ведущие / модераторы подтверждены и знают свой зал, время, цель и длительность блока.

☐ Волонтёры знают свои точки, смены и кому передавать проблему.

☐ Питание и вода готовы к пиковому потоку; понятен план пополнения и уборки.

☐ Команда получила последнюю версию поминутки и контакты.

Перед финалом

☐ Собраны ключевые результаты рабочих групп / активностей.

☐ Подготовлены 2–3 факта или результата дня, которые можно назвать участникам.

☐ Понятно, что будет дальше и где участники получат материалы.

☐ Список партнёров / ведущих для благодарности проверен.

☐ Ответственный за фото / итоговую коммуникацию знает, что нужно снять / зафиксировать.

После ухода участников

☐ Посещаемость / регистрационные данные сохранены.

☐ Листы, схемы, карточки, фото результатов собраны в одно место.

☐ Техника и оборудование пересчитаны и возвращены.

☐ Помещения проверены вместе с площадкой; ключи / доступ сданы.

☐ Зафиксированы инциденты, изменения программы и решения, которые важно учесть в отчёте.

☐ Проведён короткий командный дебриф; назначен ответственный за перенос выводов в итоговый отчёт.

|  | Главный критерий готовности К началу дня координатор не должен «сам всё делать». Его задача — видеть общую картину, держать время, принимать решения при отклонениях и быстро направлять задачу тому, кто за неё отвечает. |
| --- | --- |

Перед использованием удалите служебные подсказки и заполните все поля в [квадратных скобках].